## Sheet1
Sprint | Tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración | Estado | Fecha de lanzamiento | Objetivo(s)
1 | Crear los paquetes | 2017-03-11 | 2017-03-11 | 0 | Lanzado | 2017-03-11 | Organizar bien las clases (Autor: Denis)
1 | Crear las posibles clases | 2017-03-14 | 2017-03-17 | 3 | Lanzado | 2017-03-17 | Ir creando las clases (Autores: Denis y Koldo)
1 | Definir posibles métodos | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 1 | Lanzado | 2017-03-19 | Ir definiendo los métodos (Autor: Denis)
1 | Organizar paquetes | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 0 | Lanzado | 2017-03-21 | Organizar mejor los paquetes (Autor: Borja)
1 | Mejorar algunas clases | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 0 | Lanzado | 2017-03-21 | Modificar las clases de los usuarios (Autor: Borja)
1 | Definir e implementar más métodos | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 2 | Lanzado | 2017-03-22 | Implementar métodos sencillos en las clases de los jugadores, tablero(renombrado a flota), controladores, almacen, tienda, armamento… (Autor: Denis)
1 | Crear clases de la GUI y corregir fallos | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 0 | Lanzado | 2017-03-22 | Crear algunas clases de la GUI, corregir fallos en la clase Armamento, crear la clase abstracta Flota (Autor: Borja)
1 | Mejorar la funcionalidad de la GUI | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 0 | Lanzado | 2017-03-22 | Hacer que algunos botones de las ventanas sean totalmente funcionales, mejorar la interfaz gráfica (Autor: Denis)
1 | Implementar constructor ColocarBarcos | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | Lanzado | 2017-03-23 | Implementar el constructor ColocarBarcos y corregir un error de la tabla de acceso, para colocar el currsor en el hueco tras borrar(Autor: Koldo)
1 | Intentar implementar otros metodos | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | Lanzado | 2017-03-23 | Intento de implementar los métodos setPosBarco() y disparar(). INCOMPLETOS. (Autor: Koldo)
1 | Implementar setPosBarco de ColocarBarcos | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | Lanzado | 2017-03-23 | Completado el setPosBarco() de ColocarBarcos que dejé a medias. (Autor: Koldo)
1 | Implementar disparo() de la clase Flota | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 2 | Lanzado | 2017-03-24 | (Autor: Denis)
0
0
0
0
0
0
0

## Sheet2
Esta sección es para la lista desplegable
Planeado
En marcha
Lanzado