## Sheet1
Sprint | Tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración | Objetivo(s)
2 | Crear ventanas de la GUI | 2017-03-28 | 2017-03-31 | 3 | Hacer las ventanas: tienda, juego, puntuaciones, créditos, ayuda, y darles funcionalidad a algunos botones. (Autor: Borja)
2 | Corregir errores en las ventanas | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 0 | Cambiar el tipo de algunos botones de ventanaJuego, corregir el error que hacía que los dos tableros estuvieran pegados en la parte izquierda. (Autor: Denis)
2 | Hacer que la ventanaTienda sea funcional | 2017-03-31 | 2017-04-04 | 4 | La ventanaTienda es 100% funcional, además, ahora se crea un objeto Jugador - Humano() con todos sus atributos, incluído el nombre que el usuario le da en la ventanaNombreDeUsuario. Todo lo que se hace en la tienda se guarda (Autor: Denis)
2 | Implementar algunos métodos toString() | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | Implementar los métodos toString() de todos los tipos de armamento para comprobar si las armas que se compran en la tienda se guardan en la lista de armas del objeto Jugador - Humano() (Autor: Denis)
2 | Implementar métodos de Disparo y Flota | 2017-04-02 | 2017-04-02 | 0 | Implementar los métodos casillaDisponible() de Disparo, setPosBarco() de Flota, getEstadoBarco() de Barco y he intentado hacer algo de decrementarTamano() de Flota. (Autor: Koldo)
2 | Añadir iconos a los botones | 2017-04-02 | 2017-04-03 | 1 | (Autores: Koldo y Borja)
2 | Colocar Barcos - Jugador | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 3 | El jugador puede colocar sus barcos en el tablero sin violar ninguna restricción del enunciado. Para lograr eso he implmentado el controlador y algunos métodos auxiliares (Autor: Denis)
2 | Colocar Barcos - Ordenador | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 1 | El ordenador coloca sus barcos correctamente, siguiendo las mismas reglas que el usuario. (Autor: Denis)
2 | Crear la clase JPanelBackground | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 0 | Crear la clase JPanelBackGround para poder poner nuestras imágenes de fondo. (Autor: Koldo)
2 | Editar algunos métodos y terminar la VentanaCreditos | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | Editar algunos métodos de ColocarBarcos y ColocarBarcosOrdenador. También hacer y terminar la VentanaCréditos. (Autor: Koldo)
2 | Disparo jugador & ordenador | 2017-04-16 | 2017-04-17 | 1 | El jugador y el ordenador pueden disparar bombas y misiles. También pueden reparar los barcos y usar escudos o radares. (Autor: Denis)
2 | Puntuaciones | 2017-04-16 | 2017-04-17 | 1 | Ahora las puntuaciones de la partida se guardan en un fichero, que se puede consultar en el menú principal del juego. (Autor: Borja)
2 | Hacer los tests unitarios | 2017-04-16 | 2017-04-18 | 2 | (Autor: Denis)
0
0
0
0
0
0

## Sheet2
Esta sección es para la lista desplegable
Planeado
En marcha
Lanzado